Formulář verze 1 — needitujte tento řádek
Projektový záměr do fondů EU dle NRPP
Programové období 2028–2034 · formulář k vyplnění
Vyplňte šedá pole. Vyplněný dokument pak nahrajte v aplikaci, která z něj založí projektový záměr; údaje v ní půjde dál upravit. Pole označená „Klepnutím sem zadejte text.“ zůstávají nevyplněná.
Vyplňujte prosím v programu Microsoft Word. Jiné programy (Dokumenty Google, LibreOffice) z formuláře odstraní vyplňovací pole a nahraný dokument pak nepůjde zpracovat.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Informace v této části musí být v souladu s údaji o zvolené reformě nebo investici.
	Název projektu
Uveďte celý název projektu.
	Klepnutím sem zadejte text.

	Název instituce
Název instituce, název odboru, oddělení.
	Klepnutím sem zadejte text.

	Kontaktní osoba
Titul, jméno a příjmení.
	Klepnutím sem zadejte text.

	Kontaktní osoba — e-mail
	Klepnutím sem zadejte text.

	Kontaktní osoba — telefon
Nepovinné.
	Klepnutím sem zadejte text.



TERMÍNY
Věcná realizace a způsobilé výdaje projektu musí vznikat nejdříve od 1. ledna 2028. Přípravné práce před tímto datem jsou možné, nebudou však započítány mezi způsobilé náklady. Upozorňujeme také na to, že u všech projektů bude stanovena povinná doba udržitelnosti 5 let.
	Předpokládané zahájení projektu
Ve formátu MM/RRRR, nejdříve 01/2028.
	Klepnutím sem zadejte text.

	Předpokládané ukončení projektu
Ve formátu MM/RRRR, nejpozději 12/2034.
	Klepnutím sem zadejte text.



PŘEDMĚT PROJEKTU A CÍLOVÉ SKUPINY
	Předmět projektu
Stručně a srozumitelně popište základní věcnou náplň projektu, hlavní řešená témata a očekávaný stav po dokončení realizace.
	Klepnutím sem zadejte text.

	Cílové skupiny
Uveďte, kdo bude přímo využívat výstupů projektu, pro koho jsou výstupy určeny.
	Klepnutím sem zadejte text.



VAZBY A NÁVAZNOSTI
	Vazby na ostatní projekty
Uveďte, zda a jak plánovaný projekt navazuje na již realizované nebo připravované projekty z jiných evropských (vč. Jiných kapitol v NRPP) či národních zdrojů — tedy název projektu a to, jak aktivity projektu doplňují aktivity navazujícího projektu. 
Aktivity projektů se nesmí překrývat. 
	Klepnutím sem zadejte text.

	Návaznost na strategii
Uveďte strategický dokument, na jehož základě má být projekt realizován.
	Klepnutím sem zadejte text.

	Stav strategie
Zda jde o platný dokument, nebo o dokument plánovaný na období 2028–2034.
	Zvolte položku.

	Návaznost na legislativu
Uveďte případnou vazbu na legislativní dokument.
	Klepnutím sem zadejte text.

	Stav legislativy
Zda jde o již platný předpis, nebo o plánovaný.
	Zvolte položku.

	Reforma nebo investice dle NRPP
Nevíte-li, nechte nezvolené — zařazení doplní Ministerstvo vnitra.
	Zvolte položku.



ŘEŠENÝ PROBLÉM
Popište problém, který bude projektem řešen, a vazbu na konkrétní cíl výše uvedené strategie.
	Problém
Popište konkrétní problém, nedostatek či výzvu, kterou má projekt vyřešit. Popis musí obsahovat fakta a odůvodnění stávajícího nepříznivého stavu.
	Kapacitní a technologické limity stávající infrastruktury PPDF: Stávající datová rozhraní a sběrnice narážejí na výkonnostní strop při špičkovém zatížení. Chybí plně škálovatelná cloudová událostní architektura (Event-Driven Architecture), což způsobuje prodlevy při synchronizaci změnových vět mezi registry a agendami.
Sémantická nejednotnost a chybovost datových sad: Jednotlivé resorty a OVM často definují datové entity a číselníky odlišně. Chybí automatizovaný nástroj řízení datové kvality (Data Quality Engine), který by v reálném čase detekoval sémantické nesrovnalosti a nekonzistentní údaje před jejich zapsáním do datového fondu.
Požadavky na vyšší kybernetickou bezpečnost a pravidlo NIS2: Sdílení citlivých údajů v PPDF vyžaduje modernizaci šifrovacích protokolů, mikrosegmentaci datových toků a pokročilý nepopiratelný audit přístupů k datům.

	Vazba na strategický cíl 
Propojte řešený problém s konkrétním strategickým cílem výše uvedené strategie.
	Hlavní cíl č. 7 IKČ Kvalitní správa dat a jejich využívání Informační koncepce ČR  



CÍLE
Vyplňte jednotlivé cíle projektu. Cíl by měl být konkrétní, reálně dosažitelný v daném čase a za daných podmínek a měřitelný (metoda SMART). Cíle by měly navazovat na uvedené problémy. Řádky přidejte podle potřeby.
	č.
	Cíl projektu

	1.
	Navýšit propustnost datové infrastruktury PPDF o 300 % při zajištění garantované odezvy transakcí do 100 ms a vysoké SLA dostupnosti 99,99 %.

	2.
	Vyvinout a nasadit automatizovaný systém řízení datové kvality (Data Quality Engine) a rozšířit sémantický slovník pojmů (SGM) na 100 % klíčových agendových datových sad veřejné správy.

	3.
	Zpřístupnit nová standardizovaná rozhraní (REST API / GraphQL / AsyncAPI) v PPDF pro minimálně 60 orgánů veřejné moci a zajistit plnou shodu s bezpečnostními standardy NIS2.



KLÍČOVÉ AKTIVITY
Uvedené klíčové aktivity by měly vést k naplnění cílů skrze uvedené výstupy. Výdaje uvádějte v Kč bez DPH. Řádky přidejte podle potřeby.
	č.
	Název aktivity
	Věcný popis
Ucelená fáze realizace projektu (např. školení, vytvoření centrálního řešení).
	Výstupy
Konkrétní, měřitelné a ověřitelné (např. proškolený počet osob, zpracovaná analýza).
	Harmonogram
	Výdaje (Kč bez DPH)

	1.
	Příprava
	Příprava architektury, sémantické modelování a bezpečnostní koncept PPDF
	Detailní architektonický koncept PPDF v2, sémantický datový model, bezpečnostní audit shody s NIS2 a specifikace rozhraní
	01/2028 – 08/2028
	25 000 000

	2.
	Upgrade
	Upgrade technické infrastruktury a cloudové platformy
	Cloudová infrastruktura PPDF v eGovernment Cloudu, výkonnostní sběrnice, záložní geografický uzel.
	09/2028 – 06/2029
	90 000 000

	3.
	Aplikační moduly
	Vývoj aplikačních modulů (Data Quality Engine, SGM, API Gateways
	Nasazený modul řízení datové kvality, rozšířený sémantický katalog pojmů, nová REST/AsyncAPI rozhraní pro OVM.
	07/2029 – 06/2030
	95 000 000

	4.
	Testování a pilotní provoz
	Testování, bezpečnostní akceptace, integrace OVM a pilotní provoz
	Provedené akceptační a zátěžové testy, bezpečnostní certifikace, zaintegrovaných 60 OVM, zaškolení metodiků a správců.
	07/2030 – 12/2030
	30 000 000



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Uveďte plánované veřejné zakázky realizované v rámci projektu. U smluv uzavřených před 1. lednem 2028 musí být plnění související s projektem zahájeno až po tomto datu. Nejsou-li žádné plánovány, tabulku nevyplňujte.
	č.
	Název zakázky
	Předpokládaná hodnota (Kč bez DPH)
	Datum uzavření smlouvy
Ve formátu DD. MM. RRRR.
	Zahájení plnění
Ve formátu DD. MM. RRRR, nejdříve 1. 1. 2028.

	1.
	Architektura, sémantické modelování a bezpečnost
	25 000 000 Kč
	1. 12. 2027
	1. 1. 2028

	2.
	Dodávka cloudové infrastruktury a technické platformy PPDF
	90 000 000 Kč
	1. 1. 2028
	1. 1. 2028

	3.
	Vývoj a implementace SW modulů PPDF (Data Quality & SGM Engine)
	95 000 000 Kč
	1. 7. 2028
	1. 7. 2028

	4.
	Nezávislá QA, bezpečnostní audit (NIS2) a metodická podpora OVM 
	30 000 000 Kč

	1. 7. 2028

	1. 7. 2028




ROZPOČET PROJEKTU
Uveďte předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu bez DPH a předpokládané Celkové výdaje projektu. Upozorňujeme, že způsobilé jsou pouze výdaje od 1. ledna 2028 — výdaje vynaložené dříve nebudou v rámci NRPP způsobilé a příjemce na ně bude muset zajistit jiný zdroj financování.
	Způsobilé výdaje celkem (Kč bez DPH)
	240 000 000

	Celkové výdaje na projekt (Kč včetně DPH)
Včetně nezpůsobilých výdajů hrazených ze státního rozpočtu nebo vlastních zdrojů a včetně DPH. Uveďte celé číslo bez jednotky.
	284 350 000



ZPŮSOB STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH NÁKLADŮ PROJEKTU
	Použitá metoda nebo metody
Popište metodu, případně metody, kterými byly stanoveny předpokládané náklady projektu. Přehled metod je v aplikaci v rozpočtové části formuláře.
	metodologie Bottom-Up (položková kalkulace na základě pracnosti a obvyklých tržních cen IT kapacit v eGovernmentu) a Top-Down / Cost Benchmarking (srovnání s historickými náklady na rozvoj systémů eGSB, ISZR a NKOD v období 2021–2027):

Kalkulace vývojových prací (Man-Days): Pracnost byla odhadnuta na cca 7 200 MD pro vývojové, architektonické a analytické role s průměrnou sazbou 12 500 Kč/MD bez DPH, což odpovídá aktuálním obvyklým cenám ICT služeb ve veřejné správě.
Infrastrukturní náklady: Postaveny na ceníku eGovernment cloudu a licencí pro vysokokapacitní sběrnice dat s 3letou alokací provozních a vývojových kapacit.



